## Dashboard
DASHBOARD PROGRESS PEMBUATAN APLIKASI ANDROID
Spreadsheet pemantau progres • Update kolom Status & Progress di sheet "Progress Detail" • Total otomatis berbobot
Nama Aplikasi : | MyAndroidApp v1.0 |  | Tanggal Update : | 2026-09-23 04:53
Platform : | Android Native (Kotlin) |  | Target Rilis : | 2026-12-15 17:00
RINGKASAN PROGRESS (OTOMATIS)
TOTAL PROGRESS | TOTAL MODUL | SELESAI | BERJALAN | BELUM MULAI | TERTUNDA / REVISI
Cara pakai: 1) Isi PIC & Target di sheet Progress Detail 2) Ubah Status via dropdown 3) Isi Progress 0–100 4) Progress Bar & Dashboard terupdate otomatis
REKAP PER KATEGORI
Kategori | Jml Modul | Selesai | Berjalan | Rata2 Progress | Sisa Bobot
Perencanaan
UI/UX
Setup
Frontend
Backend
Integrasi
Testing
Rilis
LEGENDA STATUS
Selesai |  | Berjalan |  | Belum Mulai
Tertunda |  | Revisi |  | Target lewat & belum selesai = perlu perhatian
TIP: Aktifkan Filter di sheet Progress Detail untuk memantau per PIC / Kategori / Status. Cetak landscape A4 (File > Print).

## Progress Detail
PROGRESS DETAIL PEMBUATAN APLIKASI ANDROID
Isi kolom Status (dropdown) dan Progress (0–100). Kolom Progress Bar terisi otomatis via formula.
TOTAL PROGRESS BERBOBOT |  |  | Total Bobot | Selesai | Berjalan | Belum Mulai | Tertunda / Revisi | CARA UPDATE CEPAT
1. Pilih Status dari dropdown 2. Ketik Progress 0-100 3. Bar & Dashboard otomatis update 4. Filter per PIC/Kategori bila perlu
TABEL PROGRESS MODUL — klik panah filter pada header untuk sortir / filter
No | Modul / Fitur | Kategori | PIC | Bobot | Target Selesai | Status | Progress | Progress Bar | Keterangan
1 | Analisis Kebutuhan & Dokumen SRS | Perencanaan | Andi | 0.05 | 2026-09-29 17:00 | Selesai | 1 |  | Dokumen disetujui
2 | Desain Wireframe & User Flow | UI/UX | Citra | 0.06 | 2026-10-06 17:00 | Selesai | 1 |  | Figma link terlampir
3 | Desain High-Fidelity UI (Figma) | UI/UX | Citra | 0.07 | 2026-10-13 17:00 | Berjalan | 0.75 |  | 3 dari 12 layar revisi
4 | Setup Project (Kotlin, Gradle, Git, Firebase) | Setup | Budi | 0.05 | 2026-10-09 17:00 | Selesai | 1 |  | Repo + CI ready
5 | Splash Screen, Onboarding & Navigasi | Frontend | Budi | 0.06 | 2026-10-20 17:00 | Berjalan | 0.6 |  | Navigasi selesai, animasi 60%
6 | Autentikasi (Login, Register, OTP, Google Sign-In) | Frontend | Dewi | 0.08 | 2026-10-27 17:00 | Berjalan | 0.45 |  | Login OK, OTP integrasi
7 | Dashboard / Home & Bottom Navigation | Frontend | Budi | 0.07 | 2026-11-03 17:00 | Berjalan | 0.3 |  | Layout dasar jadi
8 | Modul Profil & Pengaturan | Frontend | Eko | 0.05 | 2026-11-10 17:00 | Belum Mulai | 0 |  | Menunggu API user
9 | Integrasi REST API (Retrofit/OkHttp) | Integrasi | Dewi | 0.08 | 2026-11-17 17:00 | Berjalan | 0.5 |  | 50% endpoint terhubung
10 | Database Lokal (Room) & Offline Mode | Backend | Eko | 0.06 | 2026-11-17 17:00 | Belum Mulai | 0.1 |  | Entity dirancang
11 | Notifikasi Push (FCM) | Integrasi | Dewi | 0.05 | 2026-11-24 17:00 | Belum Mulai | 0 |  | Menunggu Firebase key
12 | Upload File / Gambar & Media | Frontend | Budi | 0.06 | 2026-11-24 17:00 | Belum Mulai | 0 |  | -
13 | Testing Unit, UI (Espresso) & QA | Testing | Tim QA | 0.07 | 2026-12-01 17:00 | Belum Mulai | 0 |  | -
14 | UAT & Bug Fixing | Testing | Tim QA | 0.07 | 2026-12-08 17:00 | Belum Mulai | 0 |  | -
15 | Optimasi Performa & Keamanan (Proguard, Obfuscation) | Testing | Eko | 0.05 | 2026-12-11 17:00 | Belum Mulai | 0 |  | -
16 | Build Release, Signing & Publish Play Store | Rilis | Andi | 0.07 | 2026-12-15 17:00 | Belum Mulai | 0 |  | -
TOTAL | [8 empty] | Progress total berbobot